## Sprint
|  |  |  | Mar 5 - Mar 30 | [6 empty] | April 02 - April 23 | [6 empty] | Apr 25 - Apr 30 | [6 empty] | May 1 - May 6
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial estimate of Points | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28
|  |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-12 | 2020-03-15 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 2020-03-30 | 2020-04-05 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2020-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-06
|  |  |  | 330 | 319 | 308 | 297 | 286 | 275 | 264 | 253 | 242 | 231 | 220 | 209 | 198 | 187 | 176 | 165 | 154 | 143 | 132 | 121 | 110 | 99 | 88 | 77 | 66 | 55 | 44 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 330 | 330 | 328 | 328 | 322 | 319 | 323 | 307 | 306 | 299 | 291 | 283 | 242 | 239 | 235 | 203 | 192 | 173 | 157 | 146 | 140 | 131 | 103 | 82 | 59 | 35 | 23 | 10 | 0 | Remaining Points (Total)
Enable all users to place book in shopping cart | Design Business Logic | Vignesh | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 20 | 15 | 12 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design User Interface | Sivaranjani | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
| Implement Back-End Code | Pooja | 40 | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 | 40 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Implement Front-End Code | Akshaya | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0
| Complete Unit Testing | Team | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0
| Complete Regression Testing | Sivaranjani | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0
| Bug Fixing/Enhancements | Team | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 33 | 33 | 33 | 28 | 28 | 25 | 22 | 21 | 21 | 21 | 17 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0
| Payment Integration | Pooja | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0
Upgrade Transaction Processing Module (Must be able to support 500 Transactions/Sec | AWS Deployment | Pooja | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0
| Front End Code Testing | Akshaya | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
| Code for Vehicle/User Component | Vignesh | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Deployment/Integration Testing | Vignesh | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9 | 9 | 5 | 4 | 3 | 0
|  | Total | 330 | 330 | 328 | 328 | 322 | 319 | 323 | 307 | 306 | 299 | 291 | 283 | 242 | 239 | 235 | 203 | 192 | 173 | 157 | 146 | 140 | 131 | 103 | 82 | 59 | 35 | 23 | 10 | 0
Team:
Akshaya
Pooja
Sivaranjani
Vignesh
Total Available Hours During Sprint: